## Planificación
Fases | Inicio | Elaboración | Construcción | [5 empty] | Transicción
MD | Descripción del sistema y captura de requisitos
Requisitos | Especificación de requisitos
Diagrama de caso de uso del sistema principal.
Diagrama de caso de uso del sistema del servidor.
Analista
Diseñador |  |  | CDU: Gestión de Información
CDU: “Autentificar”
CDU:“Gestión de pedidos”.
CDU: “Gestión de rutas”.
CDU:Visualizar Pedidos
CDU:Visualizar Rutas
CDU: Gestión de Información
Implementador |  |  |  | CDU: “Autentificar”
CDU:“Gestión de pedidos”.
CDU: “Gestión de rutas”.
CDU:Visualizar Pedidos
CDU:Visualizar Rutas
CDU:Gestión de Información
Tester
CDU: “Autentificar”
CDU:“Gestión de pedidos”.
CDU: “Gestión de rutas”.
CDU:Visualizar Pedidos
CDU:Visualizar Rutas
Pruebas de Calidad
Iteracciones | IT 1 | IT 2 | IT 3 | IT 4 | IT 5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10

## Planificación-Horas
Fases | Roles | Horas
Inicio | Analistas | 46
Elaboración |  | 95
Construcción | Diseñadores | 79
| Programadores | 265
Transicción | Testers | 30
Entrega del proyecto | Analistas | 50
45
| Total horas | 610

## Presupuestos
ROL | Precio/hora | Horas | Total/Rol
Analista | 28 | 236 | 6608
Diseñador | 32 | 79 | 2528
Implementador | 27 | 265 | 7155
Tester | 25 | 30 | 750
|  | TOTAL | 17041